## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1 | 5 | 1.25
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 1 | 5 | 1.25
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 1 | 5 | 1.25
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 1 | 6 | 1.5
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 1 | 8 | 2
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 1 | 8 | 2
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Guardianes
| Integrantes: | Everardo Padron Castillo
Angelica Castillo Hernandez
Mildred Jacome Hernandez
Victor Alberto Molar Cruz
| % Progreso Proyecto | 10.4%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Planeación y Configuración del Proyecto | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Everardo | Creacion de las primeras minutas y reportes de herramientas que se utilizara
Req 02 | Definir backlog | Terminado | 5 | Sprint #2 | Alta | Everardo
Req 03 | Crear repositorio en GitHub | Terminado | 5 | Sprint #3 | Media | Mildred | Se crean repositorios donde se guardaran archivos y codigos
Req 04 | Establecer estructura de carpetas | Terminado | 6 | Sprint #4 | Media | Victor | Se organiza la documentacion
Req 05 | iniciar el proyecto en Godot | En Progreso | 8 | Sprint #5 | Alta | Angelica
Req 06 | Diseño de Personajes y Escenarios | En Progreso | 8 | Sprint #6 | Alta | Mildred
Req 07 | Diseñar los sprites del protagonista | Pendiente | 8 | Sprint #7 | Alta | Angelica
Req 08 | NPCs | Pendiente | 6 | Sprint #8 | Alta | Everardo
Req 09 | Diseño de enemigos | Pendiente | 8 | Sprint #9 | Alta | Angelica
Req 10 | Diseño de Escenarios (ciudades) | Pendiente | 8 | Sprint #10 | Alta | Mildred
Req 11 | Configurar escenas iniciales | Pendiente | 6 | Sprint #11 | Media | Everardo
Req 12 | Programación de Movimiento y Mapas | Pendiente | 10 | Sprint #12 | Alta | Victor
Req 13 | Implementar el movimiento del jugador | Pendiente | 9 | Sprint #13 | Alta | Everardo
Req 14 | sistema de colisiones | Pendiente | 10 | Sprint #14 | Media | Mildred
Req 15 | exploración de mapas | Pendiente | 10 | Sprint #15 | Media | Everardo
Req 16 | Crear el mapa principal (CDMX) | Pendiente | 10 | Sprint #16 | Alta | Everardo
Req 17 | Sistema de Batallas Educativas e Integración Final | Pendiente | 10 | Sprint #17 | Alta | Victor
Req 18 | Desarrollar sistema de combate por turnos con preguntas ambientales. | Pendiente | 9 | Sprint #18 | Alta | Victor
Req 19 | Integrar todos los niveles | Pendiente | 10 | Sprint #19 | Alta | Everardo
Req 20 | Testeo (Pruebas) | Pendiente | 9 | Sprint #20 | Alta | Angelica | Se realizan pruebas de funcionalidad
Req 21 | Ajustar Jugabilidad | Pendiente | 9 | Sprint #21 | Alta | Everardo
Req 22 | Implementacion de mejoras | Pendiente | 9 | Sprint #22 | Media | Victor | En caso de bugs en este sprint se corrige
Req 23 | Pruebas Finales | Pendiente | 9 | Sprint #23 | Alta | Angelica | Pruebas de errores resueltos
Req 24 | Ejecucion final | Pendiente | 9 | Sprint #24 | Alta | Everardo
Req 25 | Preparacion de DEMO | Pendiente | 6 | Sprint #25 | Media | Angelica
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia